## 8D
Rapport 8D |  |  |  | Référence 8D
Résolution de problème en équipe, en 8 disciplines (D0 à D8)
Comment remplir ce modèle
• Ouvrez un rapport par problème. Remplissez l’identification, puis chaque discipline dans l’ordre, de D0 à D8, avec son responsable et sa date.
• Écrivez des faits vérifiables : quantités, numéros de lot, dates, mesures. Une explication du type « erreur d’inattention » n’est pas une cause racine.
• Le confinement (D3) protège le client sans supprimer la cause : retirez-le seulement quand D6 a prouvé l’efficacité des actions permanentes.
• Délais : souvent 24 h pour le confinement, puis 5 à 20 jours ouvrés selon le client. Vérifiez les exigences écrites de votre client.
• Reportez chaque action dans la feuille « Plan d’actions ». Pour un client automobile, une formation ou un rappel ne compte pas comme action corrective.
Identification
Référence 8D |  |  |  | Réclamation client n°
Client |  |  |  | Numéro de lot
Référence pièce |  |  |  | Désignation
Date d’ouverture |  |  |  | Date de clôture
Durée en jours (calculée, à ce jour si le 8D est ouvert)
D0 : Préparation et actions d’urgence
Décrivez le symptôme, décidez si un 8D est justifié et notez les actions d’urgence déjà prises pour protéger le client.
Responsable |  |  |  | Date
Origine du problème
Date de détection |  |  |  | Lieu de détection
Symptôme constaté (ce que le client ou l’atelier a observé)
Raison d’ouvrir un 8D (gravité, répétition, demande du client)
Actions d’urgence déjà prises pour protéger le client (quoi, qui, quand)
D1 : Constitution de l’équipe
Choisissez des personnes qui connaissent le produit et le procédé, avec du temps alloué et l’autorité pour agir.
Responsable |  |  |  | Date
Nom et prénom |  | Fonction ou service |  | Rôle dans le 8D | Téléphone ou e-mail |  | Temps alloué
D2 : Description du problème
Décrivez des faits mesurés : ce que le problème est et n’est pas, où, quand et combien.
Responsable |  |  |  | Date
Énoncé du problème en une phrase (défaut, pièce, quantité, client)
Questionnement QQOQCP (complété par Combien ?)
Question |  | Réponse (faits et chiffres)
Qui ? (qui a détecté, qui est touché)
Quoi ? (quel défaut, sur quelle pièce)
Où ? (lieu de détection, position sur la pièce)
Quand ? (date, équipe, depuis quand)
Comment ? (mode de détection, conditions)
Combien ? (quantité, taux, coût)
Pourquoi est-ce un problème ? (exigence non respectée)
Est / N’est pas
Dimension |  | Est |  | N’est pas (alors qu’il pourrait l’être) |  | Ce qui distingue les deux
Quoi (pièce, défaut)
Où (lieu, position sur la pièce)
Quand (date, moment, fréquence)
Combien (quantité, tendance)
Photos, pièces ou mesures jointes (références)
D3 : Actions de confinement
Protégez le client jusqu’à la correction définitive : triez, bloquez et marquez les pièces suspectes, du client à l’atelier.
Responsable |  |  |  | Date
Lieu | Quantité suspecte | Quantité triée | Quantité non conforme | Quantité bloquée | Méthode de tri ou de contrôle |  | Date et responsable
Chez le client
En transit
Stock de produits finis
En-cours de fabrication
Chez le fournisseur
Autre :
Total
Taux de non-conformité (calculé) |  |  |  | Confinement vérifié efficace
Marquage des pièces triées |  |  |  | Premier lot garanti conforme (n°, date)
D4 : Analyse des causes racines
Cherchez pourquoi le défaut est apparu et pourquoi il n’a pas été détecté ; vérifiez chaque cause par un essai ou des données.
Responsable |  |  |  | Date
Diagramme d’Ishikawa : causes possibles par famille (6M)
Famille | Causes possibles |  |  |  | Statut | Vérification (essai, données)
Matière
Matériel
Méthode
Main-d’œuvre
Milieu
Mesure
5 pourquoi de l’occurrence : pourquoi le défaut est-il apparu ?
Niveau | Parce que… (réponse factuelle) |  |  |  | Vérifiée ? | Preuve (essai, données)
Pourquoi 1
Pourquoi 2
Pourquoi 3
Pourquoi 4
Pourquoi 5
Arrêtez-vous quand la réponse désigne une cause sur laquelle vous pouvez agir ; deux ou trois niveaux suffisent parfois.
Cause racine d’occurrence retenue
5 pourquoi de la non-détection : pourquoi le défaut n’a-t-il pas été détecté ?
Niveau | Parce que… (réponse factuelle) |  |  |  | Vérifiée ? | Preuve (essai, données)
Pourquoi 1
Pourquoi 2
Pourquoi 3
Pourquoi 4
Pourquoi 5
Point d’échappement (étape où le défaut aurait dû être arrêté)
Cause racine de non-détection retenue
Cause système, si identifiée (pourquoi le système ne l’a pas empêché)
D5 : Choix et vérification des actions correctives permanentes
Pour chaque cause racine, choisissez l’action qui la supprime et prouvez qu’elle fonctionne avant de la déployer.
Responsable |  |  |  | Date
Cause racine visée |  | Type de cause | Action corrective permanente choisie |  | Vérification avant déploiement (essai, résultat) |  | Validée ?
Effets indésirables évalués (risques de l’action pour le produit, le procédé ou d’autres pièces)
D6 : Mise en œuvre et validation des actions correctives
Déployez les actions, mesurez le résultat sur plusieurs lots, puis retirez le confinement mis en place en D3.
Responsable |  |  |  | Date
N° d’action (plan) | Date de mise en œuvre | Preuve de mise en œuvre |  | Résultat mesuré après mise en œuvre |  |  | Efficacité
Date de retrait du confinement (D3) |  |  |  | Lots contrôlés après mise en œuvre
Suivi à long terme (indicateur, période, résultat)
D7 : Prévention de la récurrence
Mettez à jour standards et documents pour que ce problème, et les problèmes similaires, ne reviennent pas.
Responsable |  |  |  | Date
Élément à mettre à jour |  | Concerné ? | Référence et nouvelle version |  | Responsable |  | Date
Standards et instructions de travail
AMDEC (produit ou processus)
Plan de surveillance
Leçons apprises (enregistrement, diffusion)
Extension à d’autres produits ou procédés
Autre :
Produits, lignes ou sites où la même cause peut exister
D8 : Clôture et félicitations de l’équipe
Validez la clôture avec le client si besoin, partagez les leçons apprises et reconnaissez le travail de l’équipe.
Responsable |  |  |  | Date
Toutes les actions sont vérifiées |  |  |  | Accord du client sur la clôture
Actions vérifiées sur total (calculé) |  |  |  | Date de l’accord du client
Leçons apprises à retenir
Reconnaissance de l’équipe (comment le travail a été salué)
Validation de la clôture
Rôle |  | Nom |  | Date |  | Signature
Pilote du 8D
Sponsor ou direction
Client (si requis)

## Plan d'actions
Plan d’actions du rapport 8D |  |  |  | Référence 8D
Reportez ici les actions de toutes les disciplines et suivez-les jusqu’à leur vérification.
Synthèse (calculée) |  | À faire | En cours | Terminée | Vérifiée | En retard | Total
Nombre d’actions
N° | Action | Type | Responsable | Échéance | Statut | Preuve | En retard ? (calculé)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Formulas:
Total = IF(AND([Action]<>"",ISNUMBER([Terminée]),[Vérifiée]<>"Terminée",[Vérifiée]<>"Vérifiée",[Terminée]<TODAY()),"Oui","")

## Listes
Listes des menus déroulants
Ces listes alimentent les menus déroulants des feuilles « 8D » et « Plan d’actions ». Ne supprimez pas cette feuille.
Types d’action | Statuts d’action | Origine du problème | Rôles dans l’équipe | Oui / Non | Oui / Non / Sans objet | Cause vérifiée | Statut d’une cause 6M | Type de cause | Efficacité
Confinement | À faire | Réclamation client | Pilote | Oui | Oui | Oui | Retenue | Occurrence | Efficace
Corrective | En cours | Non-conformité interne | Sponsor | Non | Non | Non | Écartée | Non-détection | Partiellement efficace
Préventive | Terminée | Audit | Membre |  | Sans objet | À vérifier | À vérifier | Système | Non efficace
| Vérifiée | Retour terrain | Expert
Autre